# О плане мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2015 года N 607-р

[О плане мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года]

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти:

обеспечить выполнение плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;

представлять в Минтруд России один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения плана.

3. Возложить на Минтруд России осуществление контроля за реализацией плана и представление информации о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации до 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при формировании и осуществлении региональных планов реализации государственной семейной политики учитывать мероприятия плана.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

## План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2015 года N 607-р

|  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Вид документа |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение доли трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории с 53 процентов в 2013 году до 80 процентов к концу 2018 года и увеличение доли родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, направленных на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории до 50 процентов к концу 2018 года |
| 2. | Наделение органов службы занятости правом организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  |  | июль 2017 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономраз- вития России |  | проект федерального закона "О внесении изменений вЗакон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" |  | предоставление родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, возможности пройти профессиональное обучение в целях приобретения дополнительных навыков или повышения квалификации, которые позволят осуществлять трудовую или иную приносящую доход деятельность |
| 3. | Подготовка предложений по вопросу о предоставлении женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим детей, дополнительной возможности для получения высшего образования в виде льготных условий при приеме на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования в целях дальнейшего обучения по образовательным программам высшего образования - бакалавриата и |  |  | декабрь 2016 года |  | Минобрнауки России, Минтруд России, Минэкономраз- вития России |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | создание условий для подготовки к дальнейшему получению высшего образования женщинами в возрасте до 23 лет, имеющими детей |
|  | специалитета с учетом итогов эксперимента, проводимого в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года N 756 "О проведении в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка механизмов поддержки бизнес- проектов, реализуемых семьями, имеющими детей. Определение в качестве целевой приоритетной группы получателей грантов на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства молодых семей, имеющих детей, неполных семей, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | Минэкономраз- вития России |  | приказ Минэконом- развития России |  | реализация мер в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, направленных на создание дополнительных условий для занятости и самообеспечения граждан, имеющих детей; увеличение количества семей с детьми, получающих гранты на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства |
| 5. | Подготовка рекомендаций по реализации работодателями положений Конвенции Международной организации труда о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями(Конвенция 156 от 23 июня 1981 года) |  |  | декабрь 2017 года |  | Минтруд России, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально- трудовых отношений |  | рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулирова- нию социально- трудовых отношений |  | создание дополнительных гарантий и комфортных условий труда для работников с семейными обязанностями |
| 6. | Введение отдельной номинации Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", в рамках которой будут оцениваться условия и комфортность труда для работников с семейными обязанностями |  |  | июль 2017 года |  | Минтруд России |  | решение организаци- онного комитета конкурса |  | повышение престижа работодателей и организаций, создающих комфортные условия труда для работников с семейными обязанностями |
| 7. | Подготовка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию механизмов поддержки негосударственных организаций дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, системы предоставления указанных услуг, в том числе на принципах государственно-частного партнерства |  |  | июль 2016 года |  | Минобрнауки России, Роспотребнад- зор, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию и присмотру и уходу в частных организациях, а также в семейных группах по уходу и присмотру за детьми, в 1,5 раза к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом |
| 8. | Информационная поддержка проведения Всероссийского форума "Семейный бюджет -основа благополучия России" |  |  | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | Минтруд России, Минэкономраз- вития России, Минпромторг России, некоммерческие организации |  | программа форума |  | презентация и продвижение лучшего опыта семейной политики бизнес- организаций, развития форм семейного бизнеса, самозанятости родителей |
| II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка общих подходов к созданию унифицированной системы единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей, в Российской Федерации |  |  | декабрь 2016 года |  | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по созданию и ведению унифицированной системы учета малообеспеченных семей, имеющих детей, необходимой для социально- экономической обоснованности предоставления мер социальной поддержки и обеспечения оценки экономической и социальной эффективности их предоставления |
| 10. | Проведение в 3 субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию и ведению единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей |  |  | ноябрь 2018 года |  | Минтруд России, органы исполнительной власти 3 субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | оценка эффективности системы учета малообеспеченных семей, имеющих детей, с точки зрения усиления адресности предоставляемых мер социальной поддержки |
| 11. | Подготовка предложений по повышению доходов и уровня социальной защищенности семей с детьми на основе анализа причин их малообеспеченности |  |  | ежегодно, до 31 августа, начиная с 2016 года |  | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | снижение дефицита располагаемых ресурсов (доходов) малоимущих семей с детьми (в процентах от среднедушевых располагаемых ресурсов) с 36,2 процента в 2013 году до 32 процентов к концу 2018 года |
| 12. | Создание условий для экономической самостоятельности семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе путем обеспечения доступности дошкольного образования для детей указанной возрастной группы |  |  | сентябрь 2016 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, Минфин России |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | подготовка предложений о дополнительной поддержке семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 13. | Совершенствование механизмов использования средств материнского (семейного) капитала, подготовка предложений по продлению программы материнского (семейного) капитала после 2016 года |  |  | октябрь 2016 года |  | Минтруд России, Минфин России, Минэкономраз- вития России, Минстрой России |  | проект федерального закона "О внесении изменений вФедеральный закон "О дополнитель- ных мерах государствен- ной поддержки семей, имеющих детей" |  | создание дополнительных условий семьям с детьми, имеющим право на получение дополнительных мер государственной поддержки при использовании средств материнского (семейного) капитала, повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 |
| 14. | Совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми |  |  | декабрь 2015 года |  | Минфин России, Минобрнауки России, Минтруд России |  | поправки к проекту федерального закона "О внесении изменения встатью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" |  | повышение размера стандартных налоговых вычетов для лиц, на обеспечении которых находятся дети, в том числе для усыновителей (до 2000 рублей на 2-го ребенка, 4000 рублей на 3-го и каждого последующего ребенка, 12000 рублей на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также ребенка - учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы; увеличение размера дохода налогоплательщика, при превышении которого указанный налоговый вычет не применяется, не менее чем до 350 тыс. рублей) |
| 15. | Подготовка информационных материалов для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта по результатам анализа лучших региональных практик |  |  | ноябрь 2015 года |  | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | информаци- онные материалы органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение численности граждан из числа семей с детьми, заключивших социальный контракт, в 3 раза к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом |
| III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение числа семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия |
| 17. | Предоставление специальных ипотечных продуктов для молодых семей и семей, имеющих детей |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минстрой России, открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | аналитические материалы органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | обеспечение предоставления гражданам ипотечных кредитов по процентной ставке, не превышающей уровень инфляции, плюс маржа (не выше 2,2 процентного пункта к 2018 году) в количестве не менее 32 тыс. штук (нарастающим итогом за 2014-2018 годы) |
| 18. | Мониторинг предоставления земельных участков на бесплатной основе гражданам, имеющим 3 и более детей, и обеспечения их инженерной инфраструктурой |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минстрой России, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | аналитичес- кие материалы органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение доли семей с 3 и более детьми, получивших земельные участки на бесплатной основе, в общей численности семей, подавших заявление о получении земельного участка, с 25 процентов в 2013 году до 50 процентов к концу 2018 года |
| 19. | Создание и развитие региональных систем субсидированного жилищного найма для семей с детьми |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | реализация права семей с детьми на улучшение жилищных условий, подготовка предложений в Правительство Российской Федерации по развитию системы субсидированного жилищного найма по мере рождения в семье детей |
| 20. | Реализация и оценка эффективности в части повышения доступности жилья для семей с детьмигосударственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | увеличение доли обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, с 7,5 процента в 2013 году до 45 процентов к концу 2018 года |
| 21. | Изучение практики субъектов Российской Федерации по предоставлению временного жилья семьям с детьми, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации и иного социального статуса, дающего право на предоставление социального жилья |  |  | декабрь 2016 года |  | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | выявление семей с детьми, нуждающихся в жилых помещениях и не имеющих права на предоставление социального жилья в связи с отсутствием постоянного места жительства на территории Российской Федерации или иного социального статуса, дающего право на предоставление социального жилья; выработка предложений по реализации права на жилище для таких семей с детьми |
| 22. | Подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализации права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на обеспечение жилыми помещениями |  |  | февраль 2016 года |  | Минобрнауки России, Минфин России, Минстрой России |  | проект федерального закона |  | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности нуждающихся в получении жилья детей указанной категории с 24 процентов в 2013 году до 26 процентов к концу 2018 года |
| 23. | Подготовка предложений по защите жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака |  |  | декабрь 2017 года |  | Минюст России, Минобрнауки России, Минстрой России, Минтруд России |  | проект федерального закона |  | обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением |
| IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Подготовка рекомендаций субъектам Российской Федерации по развитию системы профилактики и выявлению у детей и молодежи заболеваний |  |  | декабрь 2015 года |  | Минздрав России |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет, прошедших медицинские осмотры, в общей численности детей указанного возраста с 81,5 процента в 2013 году до 85 процентов к концу 2018 года |
| 25. | Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики абортов |  |  | декабрь 2017 года |  | Минздрав России, Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | информаци- онно- методическое письмо органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | снижение числа абортов не менее чем до 27,6 случая на 1000 женщин фертильного возраста (15-49 лет) |
| 26. | Развитие медицинской помощи детям, в том числе вакцинопрофилактики, высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи при орфанных заболеваниях, онкологических заболеваниях, расстройствах аутистического спектра |  |  | декабрь 2017 года |  | Минздрав России, Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | снижение младенческой смертности с 8,2 на 1000 родившихся живыми в 2013 году до 7 на 1000 родившихся живыми к концу 2018 года |
| 27. | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, в том числе направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | ежегодно, до 31 января, начиная с 2016 года |  | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | приказ Минспорта России |  | увеличение доли населения Российской Федерации, занимающегося физической культурой и спортом, с 27,5 процента в 2013 году до 36 процентов к концу 2018 года |
| 28. | Обобщение практики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по проведению мероприятий, культивирующих здоровый образ жизни, и созданию условий для вовлечения в занятия физкультурой и спортом семей с детьми, инвалидами и пожилыми людьми |  |  | январь 2018 года |  | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | выявление лучших практик по вовлечению детей в занятия физической культурой и спортом, а также по развитию семейного спорта |
| 29. | Создание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 28,6 процента в 2013 году до 40,5 процента к концу 2018 года |
| 30. | Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей |  |  | январь 2018 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, Минздрав России, МВД России, МЧС России, Минтранс России, Роспотребнад- зор, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | проект федерального закона "Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской Федерации" |  | закрепление на федеральном уровне конкретных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации отдыха и оздоровления детей, определение координирующего федерального органа исполнительной власти, установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей, определение льготных категорий детей |
| 31. | Информационная поддержка проведения международной конференции по пропаганде здорового образа жизни |  |  | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | Минздрав России, Минтруд России, некоммерческие организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | информаци- онное письмо органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | обсуждение и популяризация успешного опыта пропаганды здорового образа жизни |
| V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | федеральные органы исполнительной власти по сферам ведения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации |  | информаци- онные материалы |  | популяризация и продвижение семейных ценностей в российском обществе, развитие взаимосвязей некоммерческих организаций с органами власти |  |
| 33. |  | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных и печатных средств массовой информации, направленных на укрепление института семьи и духовно- нравственных традиций семейных отношений | ежегодно, до 31 июля, начиная с 2015 года |  | Роспечать |  | приказ Роспечати |  | увеличение эфирного времени на радио и телевидении, числа печатных материалов средств массовой информации, посвященных семейным ценностям |  |
| 34. |  | Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | доклад в Правитель- ство Российской Федерации |  | повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства |  |
| 35. |  | Введение общероссийского праздника "День отца" | июнь 2016 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России |  | проект указа Президента Российской Федерации |  | повышение роли отцовства в семейном воспитании, формирование позитивного образа отца в семье |  |
| 36. |  | Проведение конкурса среди школьников "Моя семья" | декабрь 2015 года |  | Минобрнауки России, Фонд социально- культурных инициатив |  | информаци- онно- методическое письмо в субъекты Российской Федерации с положением о конкурсе |  | формирование у детей и подростков ответственного отношения к браку, родительству, старшему поколению и родному дому |  |
| 37. |  | Проведение Всероссийского конкурса "Семья года" | декабрь 2016 года |  | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | информаци- онно- методическое письмо в субъекты Российской Федерации с положением о конкурсе |  | определение победителей по номинациям, учитывающим участие различных категорий семей (многодетная семья, замещающая семья, многопоколенная семья и другие); повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства |  |
| 38. |  | Информационная поддержка проведения всероссийских ежегодных конкурсов и фестивалей, посвященных семейным традициям и развитию семейного творчества | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | Минкультуры России, Росмолодежь, некоммерческие организации |  | информаци- онно- методические письма в субъекты Российской Федерации |  | пропаганда семейного образа жизни, развитие семейного творчества, поддержка развития семейных традиций, укрепление межпоколенческих связей, повышение ценности семейных отношений |  |
| 39. |  | Создание телевизионных проектов "Как воспитать героя нашего времени" и "Семейные истории" | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2016 года |  | Минкультуры России, некоммерческие организации |  | программы, синопсисы телепередач |  | пропаганда семейного благополучия, положительного опыта семей в различных областях жизни |  |
| 40. |  | Проведение мероприятий по просвещению родителей в области педагогики и возрастной психологии | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерчес- кие организации |  | программа мероприятия |  | повышение компетенций в вопросах детско- родительских и семейных отношений, воспитании детей |  |
| 41. |  | Разработка порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | декабрь 2015 года |  | Минобрнауки России |  | приказ Минобрнауки России |  | снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1,06 процента в 2013 году (в общем числе всех детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов и усыновителей) не более чем до 0,98 процента к концу 2018 года |  |
| 42. |  | Проведение мероприятий по информированию граждан о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно, до 31 декабря, начиная с 2015 года |  | Минобрнауки России, Минтруд России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | информаци- онные материалы |  | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78,3 процента в 2013 году до 83 процентов к концу 2018 года |  |
| 43. |  | Обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области социально- педагогической поддержки семьи и детей, содействующей решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | аналитичес- кая информация органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение объема услуг, ориентированных на предоставление помощи в коррекции психологического состояния в семье, формирование позитивных интересов, навыков общения и проведения досуга на основе современных технологий |  |
| 44. |  | Совершенствование законодательства Российской Федерации в части регулирования вопросов порядка заключения брака несовершеннолетними | декабрь 2016 года |  | Минюст России, Минобрнауки России, Минтруд России |  | проект федерального закона |  | изменение порядка заключения брака несовершеннолетними с учетом необходимости получения на вступление в брак согласия родителей несовершеннолетних |  |
| VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Разработка механизмов и параметров проведения мониторинга потребностей семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости | ноябрь 2016 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, Роструд |  | методические рекомендации по проведению мониторинга |  | создание системы учета потребностей семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости; достижение к концу 2018 года при проведении мониторинга в субъектах Российской Федерации охвата не менее 50 процентов таких семей |  |
| 46. |  | Формирование и ведение реестра детей-инвалидов в рамках федерального реестра инвалидов | октябрь 2015 года |  | Минтруд России |  | приказ Минтруда России |  | обеспечение возможности в режиме реального времени проведения анализа и прогноза инвалидности, ее социальных и медико- биологических причин, оценки результатов реализации индивидуальных программ реабилитации, обеспечения доступности физического и информационного окружения конкретного инвалида; доведение численности детей-инвалидов, зарегистрированных в федеральном реестре инвалидов, к концу 2018 года до 100 процентов |  |
| 47. |  | Разработка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию ранней помощи и сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2017 года |  | Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | определение единых требований и условий для предоставления услуги по оказанию ранней помощи и сопровождению семей, воспитывающих детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 48. |  | Подготовка рекомендаций по разработке и внедрению программ обучения членов семьи инвалида (ребенка-инвалида) методикам реабилитации (абилитации) | декабрь 2017 года |  | Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России |  | методическое пособие |  | обеспечение доступности к программам обучения членов семьи инвалида (ребенка- инвалида) и методикам реабилитации (абилитации) для всех нуждающихся семей |  |
| 49. |  | Поддержка и реализация инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации и проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая обучение родителей методам реабилитации и абилитации таких детей в домашних условиях | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2016 года |  | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | аналитичес- кие материалы органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | уменьшение не менее чем на 5 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом числа детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в домах-интернатах, относящихся к учреждениям системы социального обслуживания населения, и имеющих родителей (одного из них) |  |
| 50. |  | Подготовка предложений по развитию системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе лучших практик регионов | апрель 2017 года |  | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | увеличение к концу 2018 года не менее чем на 10 процентов по сравнению с 2013 годом численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением |  |
| VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Разработка единой методологии отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении в отношении них профилактической работы на основе презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав | декабрь 2017 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, МВД России |  | методические рекомендации |  | установление единого подхода в субъектах Российской Федерации к отнесению семей к категории находящихся в социально опасном положении на основе презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав |  |
| 52. |  | Разработка рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по порядку предоставления услуг семьям, находящимся в социально опасном положении, а также по реализации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства | декабрь 2016 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав, не менее чем на 10 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом; снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении, не менее чем на 20 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом |  |
| 53. |  | Оказание содействия во внедрении в субъектах Российской Федерации предоставления гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам | ноябрь 2015 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | модельная программа |  | достижение к концу 2018 года 100-процентного охвата семей с детьми, в том числе приемных семей, нуждающихся в получении услуги по социальному сопровождению и подавших заявления о ее предоставлении |  |
| 54. |  | Проведение мониторинга реализации в субъектах Российской ФедерацииФедерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" по предоставлению социальных услуг и услуг по социальному сопровождению нуждающимся семьям с детьми и детям | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2015 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | аналитичес- кие материалы органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | соблюдение требованийФедерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" по обеспечению нуждающихся семей с детьми и детей социальными услугами и услугами по социальному сопровождению |  |
| 55. |  | Совершенствование порядка обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | октябрь 2016 года |  | Минобрнауки России |  | приказ Минобрнауки России |  | разработка современного диагностического инструментария, учитывающего презумпцию добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, для оценки безопасности ребенка, уровня риска нанесения вреда его жизни и здоровью, совершения в отношении него правонарушений |  |
| 56. |  | Подготовка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по поддержке нуждающихся женщин, направленной на профилактику отказов от новорожденных детей, на основе анализа лучших практик субъектов Российской Федерации | июнь 2016 года |  | Минтруд России, Минздрав России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | снижение числа отказов от новорожденных детей в родильных домах не менее чем на 10 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом |  |
| VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Подготовка рекомендаций по предоставлению юридической поддержки членам семьи в период рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде, в том числе с использованием примирительных процедур | август 2016 года |  | Минюст России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации |  | методические рекомендации |  | оказание нуждающимся членам семьи, имеющей в своем составе несовершеннолетних детей, вовлеченных в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства, бесплатной юридической поддержки и повышение их юридической грамотности |  |
| 58. |  | Обобщение опыта субъектов Российской Федерации по восстановлению правового статуса осужденного несовершеннолетнего по окончании отбывания наказания | ноябрь 2016 года |  | Минтруд России, Минюст России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | аналитичес- кие материалы органам государствен- ной власти субъектов Российской Федерации |  | получение всеми осужденными несовершеннолетними после отбывания наказания помощи в получении регистрации, паспорта и других документов, удостоверяющих факты, имеющие юридическое значение, в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, а также содействие в получении установленных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ, социальных выплат, полиса обязательного медицинского страхования |  |
| 59. |  | Анализ деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению мер поддержки осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания, в том числе при организации их обучения | сентябрь 2017 года |  | Минтруд России, Минобрнауки России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | рекомендации органам исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |  | обеспечение содействия всем осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания в получении необходимой поддержки, в том числе при организации обучения |  |
| IX. Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Формирование механизма управления, координации, межведомственного взаимодействия и контроля за реализацией государственной семейной политики в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях | август 2015 года |  | Минтруд России, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | распоряжение Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |  | создание координационного совета при Правительстве Российской Федерации во главе с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, а также создание координирующих структур в субъектах Российской Федерации |  |
| 61. |  | Разработка практических мер и механизмов реализации государственной семейной политики с учетом специфики региона, в том числе направленных на развитие кадрового потенциала сферы помощи семье и детям, организацию переподготовки, повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав семьи и детей | декабрь 2015 года |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |  | утверждение региональных планов реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики на период до 2025 года, включая развитие кадрового потенциала сферы помощи семье и детям |  |
| 62. |  | Приведение в соответствие с целями и задачами государственной семейной политики действующих государственных и региональных программ, стратегий и концепций, реализация которых затрагивает интересы семьи, а также учет целей и задач государственной семейной политики при разработке новых стратегических документов | постоянно |  | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |  | внесение изменений в действующие нормативные правовые акты с учетом направлений и задач государственной семейной политики |  |
| 63. |  | Совершенствование системы статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение семей и отражающих основные тенденции их жизнедеятельности | декабрь 2016 года |  | Росстат, Минтруд России, Минобрнауки России, Минздрав России, МВД России, Минфин России, Минэкономраз- вития России, Минстрой России, Росмолодежь |  | приказ Росстата |  | создание системы показателей, позволяющих осуществлять сбор и анализ информации в целях оценки эффективности реализации государственной семейной политики |  |
| 64. |  | Обеспечение информационной доступности итогов реализации плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | ежегодно, до 31 мая, начиная с 2016 года |  | Минтруд России |  | информаци- онный ресурс |  | свободный доступ к получению информации об исполнении первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года |  |
| 65. |  | Реализация исследовательских проектов, направленных на формирование системы мониторинга эффективности реализации мер семейной политики, объективных показателей, основанных на данных официальной статистики и репрезентативных выборочных обследований | декабрь 2018 года |  | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | план научных исследований |  | оценка эффективности реализацииКонцепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, научно обоснованная разработка и корректировка планов реализации Концепции |  |